Районный конкурс проектов территориального общественного

самоуправления в МО «Ленский муниципальный район»

«Местное развитие-2016»

Муниципальное образование «Сойгинское»

ПРОЕКТ

« В ГОСТЯХ У СЕВЕРЯНОЧКИ »

«Белопашинские посиделки»

Территориальное общественное самоуправление

«Белопашино»

деревня  Белопашино , 2016 год

Раздел I. Общая информация

1.Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: территориальное общественное самоуправление «Белопашино», деревня Белопашино,  муниципальное образование «Сойгинское».

2.Наименование проекта:    « В гостях у Северяночки » «Белопашинские посиделки»

3.Сроки выполнения проекта:

Дата начала реализации проекта:   «25»  марта 2016 года

Дата окончания реализации проекта: «30»  июня 2016 года

4.Приоритетное направление, по которому заявлен проект:

Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма.

5. Территория реализации проекта: д. Белопашино, улица Центральная, дом 4, дом 7

6. Общая стоимость проекта:  197800,00 рублей

7.  Сумма,  запрашиваемая  из  районного бюджета на реализацию проекта:  24700,00 (Двадцать четыре тысячи семьсот рублей) Сумма, запрашиваемая из областного бюджета  на реализацию проекта: 74100,00 (Семьдесят четыре тысячи сто рублей)

Раздел II. Сведения о проекте

8. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Прежде чем оказаться в Замке  у самой Матушки Зимы путнику не мешает отогреться у русской печки, подкрепиться, познакомится с жизнью и бытом в этой суровой северной снежной тайге. Запастись рукавичками, носками теплыми с печки.

Храм стоит в деревне

Скорбен и печален

Позабыт, как видно

Богом и людьми

А когда то в храме

Молодых венчали

И прожить желали

В счастье да в  любви

Из стихотворения жительницы д.Белопашино Жук Марианна Анатольевна.

«Лето 1539-1540гг на Плесовские на реке на Сойге Преподобный Симон создвиг монастырь»

«В 60 верстах от Коряжмы, на возвышенном берегу Вычегды, при устье реки Сойга, среди дикого леса Святой срубил себе келью, а потом построил храм….. Во имя Преображения нашего Господа  Иисуса Христа, сей храм был освещен 17 мая 1541 года. Величие Храма завораживает. Иконостас был поставлен на деньги Якова Аникеевича Строгонова. В настоящее время из Архитектурного ансамбля Сойгинского Монастыря сохранилась каменная  соборная Преображенская церковь (холодная).

И жили в местах наших люди сильные, смелые, умельцы от Бога, труженики великие, охотники, рыболовы. Не знавшие крепостного права, его никогда не было в наших краях, свободолюбивые. Пахали землю, не смотря на ее скудность, получали урожай ржи, ячменя, овса. Строили, вернее сказать возводили Храмы для величия, дома для житья, строили на века, с присущей крестьянской хваткой и смекалкой. Как хочется восстановить то, что еще не совсем утеряно. Показать городскому жителю красоту, самобытность, трудолюбие деревни с ее полями, речками, домами. Договорились с Амосовой В.В. хранительницей родительского дома – его еще Валин дед перевез и поставил, а Вале за 60 и дому больше века. Приведя дом в порядок, надраив потолки, стены и пола с песком и голиком до солнечной желтизны досок, восстановим картину крестьянского быта, как было раньше с поветью, голбцем, полатями, с орудиями производства (плуг, пила, цепь для обмолота зерна, жернова, что бы смолоть зерно в муку). Как тяжел он крестьянский труд но, сколько он приносит радости. Показать, рассказать, объяснить молодым как жили наши предки в согласии с природой, как берегли землю нашу, леса, реки. С какой любовью относились к природе.

Распахав полосу и засеяв рожью, покажем красоту русского поля ржи с васильками (васильки выжили, они в 90-х годах взошли на поле вместе с семенами ржи, хранившиеся в ларе в старом доме Хлызова Я.М.). И теперь растут пока на грядке в моркови, в свекле и ждут, ждут,… когда заколоситься поле ржи вдоль берега реки Вычегды. А если еще размолоть на жерновах, да и хлеб испечь. Без русской печи нам не обойтись. Сделаем печь в крестьянской избе в ЦДС «От мала до велика», и будем гостей угощать ярушниками и шаньгами прямо из печи, горячими. Планируем доделать стены, что бы удобно было женщинам заниматься рукоделием.

В  деревне, что не женщина то история, у каждой такая сила русской женской доли. Будем прясть, вязать, сеять, жать. Еще посоревнуемся, кто больше снопов нажнет и суслонов наставит. Это не принесет миллионных прибылей, но от плохих мыслей, тяжких дум отвлечет. Ведь только творческий совместный труд, причем обязательно созидательный делает людей счастливыми. Работа деревенских женщин всегда сопровождалось пением. Как не трудна и тяжела была их жизнь, боль, радость, все выражалось через песню. Стараемся научиться петь старинные песни. За крестьянским домом Амосовой В.В. до реки сделаем выгон и решим стазу две задачи, козочки и овечки не будут ходить по деревне беспризорными, и желающие могут попасти, покормить и сфотографироваться. Предложим и дров напилить пилой поперечкой  и воды на коромысле принести. Что бы каждый, находясь здесь в деревне, прикоснулся бы пусть на час-два к крестьянскому труду.

В летний день у лавы через речку Сойга поводить хороводы вокруг костра, сплести венок и загадав желание опустить их воду с лавы. А зимой пусть не самим так посмотреть, как полощут крестьянки белье в проруби, поднимается пар от реки, словами это не передать – надо видеть, а какой снежной чистоты и свежести белье. Научим стирать без порошка и отбеливателя (отбеливать на снегу). Организуем рыбалку с ночевкой в шалаше у реки и ухой на костре.

9. Цели проекта:

1)Создать уголок, где каждый сможет проникнуться духом крестьянской жизни, духом Русской северной деревни, силы, красоты, величия нашей Руси на пути к Матушке Зиме.

2)Возрождение старинных ремесел наших бабушек – ткачество, прядение, вязание.

3) Воссоздать быт крестьянской семьи в деревенском доме на усадьбе в поле.

4) Показывая орудия производства донести, как тяжел был крестьянский труд, жизнь крестьянина особенно холодной снежной зимой.

5) Обеспечить приезжающих гостей целебным, душистым Иван-Чаем, выпечкой из русской печки, изделиями мастериц, привлекая все население от мала до велика.

10.Задачи проекта:

1) Закончить работы по строительству стен в деревенской избе в ЦДС «От мала до велика» с обустройством интерьера.

2) Сделать в деревенской избе настоящую русскую печь, чтобы накормить и обогреть туриста перед встречей с Русской Зимой.

3) Привести в порядок деревенский дом Амосовой В.В., сделав необходимый ремонт воссоздать крестьянский быт.

4) Воссоздать усадьбу, выгон для скота, место для ловли рыбы отдыха у речки.

5) Для выполнения работ привлечь детей и подростков деревни, особенно из неблагополучных семей.

11. Календарный план работ по проекту

| № п/п | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовительные мероприятия | Проведение собрания Сбор средств Подготовка документов, изготовление эскизов, расчетов | Васильченко Л.Г. Комитет ТОС Пироговская Н.В. Жук М.А. Наседкина Г.И. Буркова И.Г. | 20 марта-10 апреля |
| 2 | Работа с населением | Заключение договора аренды на дом Амосой В.В. Привлечение населения к работам по восстановлению дома и ткацкого станка, изготовление вязанных изделий для туристов. | Ватлина Т.В. Васильченко Л.Г. Комитет ТОС Пироговская Н.В. Жук М.А. Наседкина Г.И. Буркова И.Г. | Апрель-август |
| 3 | Реставрационные работы | Восстановление ткацкого станка. Ремонт орудий производства. | Утробин В.А. Бурков Г.Н. Жук В.В. Мосеев В.Н. | Апрель- август |
| 4 | Работа с детьми | Заготовка Иван-Чая для туристов, привлечение ребят в косметическом ремонте дома. | Волонтерский труд | Май-июль |
| 5 | Работы в крестьянской избе в ЦДС «От мала до велика» заготовка глины, устройство основания печи, кладка печи, строительство рубленных стен | Изготовление рубленных стен – 3м.куб горбыля, устройство старинной русской печи кирпич печной красный 1100 штук, дверца 1 шт., задвижка 2 шт, колосник 2 шт., плита 1 шт, поддувало – 1шт, цемент для фундамента 2мешка по 50 кг. , кирпич б\у для фундамента. | Ватлин В.И. Васильченко Л.Г. Мосеева А.А. Волонтерский труд | Май-июль |
| 6 | Восстановление деревенского дома | Острожка полов, мытье потолков, стен и пола. Удаление обоев со стен, мелкий ремонт окон, лестниц, побелка печи. | Волонтерский труд | Май-июль |
| 7 | Восстановление усадьбы, колодца, создание выгона для скота, приведение в порядок орудий производства, строительство лавы через речку Сойга, установка шалаша, скамеечки у лавы. | Пиломатериал доска обрезная 1 м.куб. 50*100*4-6м Бревно 1 м.куб | Ватлин В.И. Амосов А.Н. Амосов С.А. Волонтерский труд | июнь |
| 8 | Приобретение материалов для творчества | Нитки, ленты, пяльцы, крючки, основы для станка, ткань для вышивания, материал для изготовления фирменных упаковок для чая. | Мосеева Т.Н. Васильченко Л.Г. Жук М.А. Ватлина Т.В. Утробин Ю.В. | июнь |
| 9 | Дизайнерские работы | Воссоздание интерьера северного дома, изготовление салфеток, оформление фотографий, изготовление половичков, оформление сопутствующих стендов | Амосова Н.Б. Наседкина Г.И. Мосеева Т.Н. Жук М.А. Васильченко Л.Г. | Июнь - август |
| 10 | Проведение Дня деревни в обновленном ЦДС | Проведение массового чаепития с дегустацией и песнями. Проведение мастер- класса по ткачеству, обработка шерсти, изготовление салфеток | Мосеева Т.Н. Васильченко Л.Г. Ватлина Т.В. Жук М.А. | июнь |
| 11 | Отчет | Составление отчета | Наседкина Г.И. Васильченко Л.Г. Якимова Е.В. Пироговская Н.В. | июнь |

12. Описание процесса  реализации проекта:

Работу начали в феврале месяце с  разборки старого развалившегося дома Буркова В.П.

После уборки развалин с распиловкой на дрова в марте месяце планируем силами леспромхоза завести песок (гравий)

Работу по планировке участка выполнит на своем личном тракторе Утробин

В.А.

Наклонившиеся и надломленные высохшие деревья уберем и на их месте посадим сосны и ели.

В мае завезем глину и сразу начнем работы по изготовлению печки, сделаем фундамент, пригласим специалиста Утробина А.А. Доделаем стены и займемся интерьером.

В доме Амосовой В.В. уберем со стен обои, отшлифуем пол, все подремонтируем. С песком и голяком намоем потолки, стены, пола. Побелим печь, повесим рушники и занавески, постелем половички. Отремонтируем загон для скота, колодец, разместим орудия производства. Вскопаем огород и посеем рожь.

На речке Сойга построим лаву, лавочки и шалаш, чтобы удобно было заниматься рыбалкой, собирать лечебные травы и водить хороводы.

В июле месяце молодежь будет собирать листья Иван-Чая, а бабушки будут из собранных листьев делать замечательный чай. Каждый житель деревни не останется без работы, бабушки навяжут рукавички и носочки для защиты туриста от морозного дыхания Матушки Зимы, а у кого глазки поострее будут вязать салфетки и кружева.

13.Финансирование  проекта

| № п/п | Наименование статьи расходов | Единицы измерения. | Кол-во | сумма | источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные услуги Подвоз песка | рейс | 4 | 16000,00 | привлеченные |
|  | Подвоз материалов | час. | 6 | 2000,00 | свои |
| 2 | Приобретение пиломатериалов: |  |  |  | МО «Сойгинское» |
|  | Доска обрезная 25мм.*100 мм.*4-6м | м.куб. | 1 | 5000,0 |  |
|  | Доска обрезная 1м.куб. 50мм*100мм*4-6м | м.куб. | 1 | 5000,00 | свои |
|  | Бревно 1м.куб. | м.куб. | 1 | 1500,00 | свои |
|  | Горбыль | м.куб | 6 | 3000,00 | свои |
| 3. | Приобретение ГСМ (бензин) | л. | 100 | 1600,00 | район |
| 4 | Работа мастеров – реставраторов | час. | 175 | 7200,00 | Волонтерский труд |
| 5 | Планировка территории | маш.час | 7 | 4000,00 | свои |
| 6 | Разборка развалин старого дома Буркова В.П. | чел.час | 180 | 12600,00 | Волонтерский труд |
| 7 | Приобретение кирпича | шт | 1100*21,00 руб | 23100,00 | район |
| 8 | Комплектующие для устройства печи: дверца - 1 шт, задвижка- 2шт, плита -1шт, колосник – 2шт, поддувало -1шт, цемент для фундамента 2 мешка, кирпич для фундамента б\у | кол-во |  | 8008,00 | областные |
| 9 | Устройство русской печи Заработная плата специалиста Начисления 27,1 % | шт. | 1 | 52000,00 14092,00 | областные областные |
| 10 | Приобретение материалов для творчества: нитки, ленты, пяльцы, ткань для вышивания на изготовление упаковок | (комплект) | 1 | 7000,0 | собственные |
| 11 | Гвозди, саморезы, шурупы, скобы | шт. | 1000 | 3000,00 | собственные |
| 12 | Оформление горницы «В гостях у Северяночки» | час. | 168 | 10080,00 | Волонтерский труд |
| 13 | Ремонт северного дома. Снятие обоев, обдирка пола, мелкий ремонт, мытье потолков, стен, полов. | час | 260 | 15600,00 | Волонтерский труд |
| 14 | Устройство лавы на речке Сойга, шалаша, скамеечек | чел.час | 117 | 7020,000 | Волонтерский труд |
| Итого по смете: |  |  |  | 197800,00 |  |

Смета проекта

Источники  финансирования проекта

| № п/п | Источники финансирования проекта | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета, руб. | 74100=00 |
| 2. | Средства бюджета муниципального района, руб. | 24700=00 |
| 3. | Средства бюджета поселения, руб. | 5000=00 |
| 4. | Собственные средства, руб. | 78000=00 |
| 5. | Привлеченные (иные) средства, руб. | 16000=00 |
| Стоимость проекта, всего, руб. |  | 197800=00 |

14. Ожидаемые результаты и дальнейшее развитие.

По дороге к Матушке Зиме мы постараемся путникам дать возможность прикоснуться к холодной красоте, крестьянскому быту этих величественных  суровых мест.

Жизнь деревни оживилась, что очень радостно. Доделав рубленые стены, настоящую русскую печь в крестьянской избе, создадим уют и тепло деревенского дома. На столе все будет горячее только что из печи, запах пирогов …. Кто замерз, может погреться на печи посушить носки и рукавички. Восстановив деревенский дом Амосовых с усадьбой, выгоном, колодцем, с работающим инвентарем постараемся, чтобы каждый смог прикоснуться к крестьянскому быту, труду руками, почувствовать сердцем доброту трудолюбие. Дать возможность побыть вольным крестьянином, почувствовать себя сыном дочерью природы, пройти по полю колосящейся ржи, достать, попить и принести на коромысле из колодца свежей студеной воды. Побегать босиком по лугу, напилить пилой поперечкой дров, покормить козочек, овечек, телят кому, что нравится.

У нас красивейшая лыжная трасса, пересекающая речку Сойга с подъемами и спусками через деревню Седуновская и Мосеева гора. Охота, рыбалка, пляж с горячим песком и чистой водой.

В дальнейшем кто побывал, захочет вернуться с семьей с друзьями и побыть здесь на природе подольше, день-два неделю, а может и всю оставшуюся жизнь.

Надеемся, что увидев своими глазами красоту , суровые величия этих мест найдутся люди добрые и щедрые душой и помогут нам и таким как мы  возродить деревни и храмы.

Постараемся донести до наших детей и внуков счастье ни в богатстве, ни в роскошных особняках – золотых клетках. Их обитатели становятся рабами роскоши, денег. Они бедные и несчастные. Счастье в труде, в творческом созидательном, причем не одиночек, а коллектива. Самым страшным наказанием было, если изгоняли человека из деревни. А такое было, если он не выполнял общепринятый деревенский порядок. В согласии с природой, в гордости за свое Отечество, за свою Родину, а что бы она была сильной и великой наша Русь мы должны трудиться на ее благо, так как это делали наши предки.

Реализовав этот проект мы оставляем для жителей право на достойную жизнь, на беспрепятственный доступ к культурным ценностям. В деревне  Белопашино проживает 270 человек, а в летний период до 400 человек.

Мы с гордостью и любовью хотим донести историю нашей любимой деревни, наглядно рассказать о наших корнях, наших предках их делах, укладе жизни.

Сможем проводить мастер классы, встречаться  с мастерами народных промыслов, проводить фестивали.

Проектом  надеемся сохранить исторические  традиции, возродить народные промыслы.

Благоустроить  КДЦС «От мала до велика» и  библиотеку.

Раздел III. Информация о территориальном общественном

самоуправлении и  участниках проекта

15.Сведения о территориальном  общественном самоуправлении:

| 1. | Наименование ТОС | «Белопашино» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата учреждения ТОС (регистрация устава ТОС) | 20 февраля 2008 года |
| 3. | Адрес | 165711 Архангельская область, Ленский район деревня Белопашино МО «Сойгинское» |
| 4. | Телефон, факс, электронная почта | Тел/ факс 73-137 Электронная почта Adm Soiga 165711@ yandex . ru |
| 5. | Количество членов органа ТОС | 118 человек |

16. Сведения о руководителе территориального  общественного самоуправления:

| 1. | Фамилия ,имя , отчество | Васильченко Людмила Геннадьевна |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1986 год |
| 3. | Образование ( год выпуска, квалификация) | Среднее – 9 классов |
| 4. | Адрес | 165711 Архангельская область Ленский район, дер.Белопашино |
| 5. | Телефон, факс, эл почта | 89009139447 |
| 6. | Иные важные моменты биографии | Работает Культурно-досуговый центр семьи «От мала до велика». |

17. Сведения о привлекаемых специалистах ( консультанты, эксперты, исполнители ) и участниках проекта :

Якимова Елена Валерьевна – главный бухгалтер МО « Сойгинское»

Пироговская  Надежда Вениаминовна -  ведущий специалист МО «Сойгинское»

Жук Марианна Анатольевна -  заведующая библиотекой д.Белопашино, (разработка проекта, схемы, эскизы, тематика)

Мосеева Татьяна  Николаевна – заведующая КДЦС «От мала до велика»

Наседкина Галина Ивановна –  инженер – механик (разработка проекта, расчеты,  отчеты.)

Утробин Юрий Викторович - строитель

Утробин Иван Викторович – строитель

Амосов Евгений Сергеевич - строитель

Амосов Сергей Анатольевич – строитель

Васильченко Эдуард Александрович – строитель

На неквалифицированных работах будут заняты остальные жители деревни.

18. Сведения о ранее реализованных проектах.

Проект «Центр досуга «О мала до велика», 2008 год;

Проект «Памяти павших» , 2010 год;

Проект «Колодец – дай воды напиться», 2011 год.

Проект «Алые  паруса», 2013 год

Проект « Росиночка» , 2014 год

Проект «В гостях у Северяночки», 2015 год

Проект «Навечно в памяти народной», 2015 год

Глава МО «Сойгинское»                                                                   Л.М.Черепанова

Руководитель ТОС «Белопашино»                                              Л.Г. Васильченко